## 0_사용안내
LocalHub 프로젝트 기획 완성 샘플 (참고용)
실습 목표 | 기획→MVP→WBS/간트 전 과정 체험
실습 소재 | 공공데이터 기반 지역정보 커뮤니티 'LocalHub' 개발 의뢰 문서(RFP) - 고객사가 보내는 공식 개발 의뢰 문서, 실제 현업 양식과 동일
사용 도구 | ChatGPT
총 소요시간 | 3시간
탭 구성 및 진행 순서 (탭 색상: 청록=완성 샘플 / 남색=참고만 하면 됨)
1_프롬프트가이드(참고) | 실습 전 먼저 읽기 - 각 단계에서 ChatGPT에 그대로 복사해 넣을 프롬프트(AI에게 입력하는 질문/지시문) 모음
2_요구사항분석(샘플) | 개발 의뢰 문서(RFP)를 Must(필수)/Should(중요)/Could(선택)/Won't(제외)+제약사항으로 분해한 완성 예시 (MoSCoW 방식)
3_아이디어도출(샘플) | 선택기능 8종을 실현가능성x임팩트로 평가해 선정까지 완료한 완성 예시
4_MVP정의(샘플) | MVP(최소기능제품) 범위(할 것/안 할 것)를 확정한 완성 예시
5_WBS_간트차트(샘플) | 확정된 MVP 기준 작업분해(WBS) 및 일정표(간트차트)를 완성한 예시
6_용어설명(참고) | 낯선 용어가 나올 때마다 참고하는 용어 사전
진행 시 유의사항 (냉철하게 확인할 것)
ChatGPT 결과는 초안일 뿐입니다. 개발 의뢰 문서(RFP) 원문과 대조해 빠지거나 틀린 항목이 없는지 반드시 팀이 재확인하세요.
기술 스택·정책(개발도구 제한, 보안 정책 등)은 개발 의뢰 문서(RFP)에 명시된 값을 그대로 따르고 임의로 바꾸지 마세요.
선택 기능을 고를 때는 '멋있어서'가 아니라 '납기 안에 끝낼 수 있는가'를 최우선 기준으로 판단하세요.

## 1_프롬프트가이드(참고)
프롬프트 가이드
단계 | 목적 | 프롬프트 예시 (그대로 복사) | 기대 결과물 | TIP
① 요구사항분석 | 개발 의뢰 문서(RFP) 핵심요구 추출 | 너는 20년차 PM이야. 아래는 고객사가 보낸 개발 의뢰 문서(RFP) 전문이야. 이 내용을 분석해서 표로 정리해줘. 열은 [구분(필수/선택/제약), 항목, 상세내용, 근거 조항, 검토 의견]으로 하고, 특히 '반드시', '금지', '절대' 같은 강조 표현이 들어간 조항은 제약사항으로 따로 분류해줘. --- (여기에 개발 의뢰 문서(RFP) 같이 넣기) --- | 필수/선택/제약/검토 4분류 표 | 개발 의뢰 문서(RFP) 원문을 요약하지 말고 통째로 붙여넣을 것. PDF는 파일 첨부도 가능.
② 아이디어도출 | 선택기능 브레인스토밍 | 우리 팀은 개발기간 3일, 개발환경은 VSCode Copilot + OpenAI API만 허용, 팀원은 신입 개발자 위주야. 아래 선택기능 후보 N개 중에서 이 조건에 맞는 것을 추천하고 이유를 설명해줘: 각 항목마다 [구현난이도 1~5, 실현가능성(난이도가 낮을수록 높음)과 임팩트(사용자 체감 효과)]를 표로 만들어줘. --- (선택 가능한 후보 표 붙여넣기) --- | 난이도/기간/적합도 비교표 | 팀의 실제 제약조건(기간, 인원, 기술스택)을 프롬프트에 꼭 넣어야 현실적인 답이 나옴.
③ MVP정의 | MoSCoW(우선순위 분류법) 초안 | 이 프로젝트의 MVP 범위를 MoSCoW 방식으로 정리해줘. Must have는 개발 의뢰 문서(RFP)의 '필수' 항목 그대로, Should/Could have는 평가 결과를 고려,Won't have(이번엔 안 하는 것)도 명확히 구분해서 표로 만들어줘.--- (개발 의뢰 문서(RFP) 원문 전체 및 평가 결과 넣기) --- | Must/Should/Could/Won't 표 | 'Won't have'를 명시하면 착수 후 범위가 슬금슬금 늘어나는 것(스코프 크립)을 막을 수 있음. | ㄴ
④ WBS(작업분해구조) 작성 | WBS 초안 생성 | 위에서 확정한 MVP 범위를 바탕으로 WBS를 작성해줘. 오늘은 YYYY-MM-DD(실제 오늘 날짜로 교체)이고 납기는 YYYY-MM-DD(실제 납기로 교체) 15시야. 대분류는 [기획, 설계, 개발, 배포, 테스트, 문서화, 발표준비]로 나누고 각 작업마다 [작업명, 담당자(FE/BE/팀전체), 시작일, 종료일, 선행작업]을 표로 만들어줘. | 작업분해 + 일정 표 | '오늘 날짜'와 '납기'를 반드시 알려줘야 실제 캘린더에 맞는 일정이 나옴.
LLM (ChatGPT) 사용 팁
• | 파일 업로드, 웹검색, 이미지 첨부가 가능하니 개발 의뢰 문서(RFP) 파일을 그대로 올려도 됨
• | 표 형태로 답을 받으면 그대로 복사해 엑셀(Ctrl+V)에 붙여넣기가 가능 - 이 워크북의 실습란에 바로 활용
• | ChatGPT의 결과는 최신 정보가 아닐 수 있으니, 사실관계(가격, 법령, API 스펙 등)는 공식 문서로 반드시 재확인

## 2_요구사항분석(실습)
LocalHub 요구사항 분석 (MoSCoW)
MoSCoW란? 요구사항을 Must(반드시)/Should(중요)/Could(있으면 좋음)/Won't(이번엔 제외)로 나눠 우선순위를 정하는 방법입니다.
구분 | 항목 | 상세 내용 | 개발 의뢰 문서 (RFP) 근거 | 검토의견
▶ 실습란 (ChatGPT 결과를 검토하며 직접 채워보세요 — 개발 의뢰 문서(RFP)를 처음부터 분석)
구분 | 항목 | 상세 내용 | 개발 의뢰 문서(RFP) 근거 | 검토 의견
Must Have | 권역 데이터 연동 | 제공된 공공데이터(JSON) 중 1개 권역을 선택하여 프론트엔드에서 직접 연동 | III. 제공 데이터 활용 및 추가 수집(가) | 프로젝트의 핵심 기능으로 반드시 선행 구현 필요
Must Have | Vue.js 3 기반 SPA | Vue.js 3(Vite)를 이용한 정적 SPA 구조 구현 | III. 프론트엔드 구현(가) | RFP 지정 기술 스택으로 변경 불가
Must Have | 익명 커뮤니티 게시판(CRUD) | 게시글 목록, 상세, 작성, 수정, 삭제 기능 구현 | III. 커뮤니티 기능 구현(다) | 서비스 핵심 기능이며 평가 대상
Must Have | localStorage 저장 및 비밀번호 검증 | 게시글을 localStorage에 저장하고 수정·삭제 시 비밀번호 확인 | III. 커뮤니티 기능 구현(나) | 서버 없이 동작하는 구조의 핵심 요구사항
Must Have | OpenAI 챗봇 | JSON 데이터를 기반으로 지역 정보를 질의응답하는 챗봇 구현 | III. 챗봇 기능 구현(가, 나) | OpenAI API 연동이 필수 평가 항목
Must Have | 채팅 UI | 대화 히스토리 유지, 모바일 대응, 플로팅 챗봇 UI 구현 | III. 챗봇 기능 구현(다) | 사용자 경험(UX)을 고려한 UI 구현 필요
Must Have | Netlify 배포 | Netlify를 이용한 서비스 배포 및 URL 제출 | III. 배포 환경 구성(가, 나) | 최종 결과물 제출을 위한 필수 사항
Must Have | 기능 명세서 및 데이터 출처 문서 | 기능 명세서와 데이터 출처·라이선스·수집일을 문서에 포함 | III. 제공 데이터 활용 및 추가 수집(다), IV 참고1 | 산출물 누락 시 미완료 처리 대상
Must | 여행 일정 생성/관리 | 관광지·맛집을 검색하여 일정에 추가하고 날짜별 여행 코스를 생성·관리 | 선택 기능(자율 제안) | JSON과 localStorage만으로 구현 가능하며 사용자 체감 효과가 큼
Should Have | 지도 시각화 | 관광지·맛집 위치를 지도에 표시하고 권역별 필터 제공 | IV 참고2. 지도 시각화 | 관광 서비스의 완성도를 높이는 대표 기능
Should Have | 게시글 검색 | 게시글 제목 또는 내용 검색 기능 추가 | IV 참고2. 커뮤니티 게시판 추가 기능 | 구현 난이도가 낮고 활용도가 높음
Could Have | 축제 캘린더 | 축제 데이터를 달력 형태로 시각화 | IV 참고2. 축제 캘린더 | 일정 여유가 있을 경우 구현 권장
Could Have | 날씨 정보 연동 | 외부 날씨 API를 활용하여 현재 날씨 및 여행 적합 여부 제공 | IV 참고2. 날씨 정보 연동 | API 연동은 간단하지만 핵심 기능은 아님
Could Have | 데이터 시각화 대시보드 | 게시글 현황 및 인기 지역 통계를 차트로 시각화 | IV 참고2. 데이터 시각화 대시보드 | 시각적 효과는 좋으나 우선순위는 낮음
Could Have | 소셜 공유 | 링크 복사 및 카카오톡 공유 기능 제공 | IV 참고2. 소셜 공유 연동 | 발표 시 부가 기능으로 활용 가능
Could Have | 다국어 지원 | Vue i18n 기반 한·영 전환 기능 | IV 참고2. 다국어 지원 | 구현 가능하지만 MVP 범위에서는 우선순위가 낮음
Won't Have | 경로 안내 | 여러 관광지를 선택하여 이동 경로를 지도에 표시 | IV 참고2. 경로 안내 | 지도 API와 경로 탐색 구현 부담이 커 3일 일정에서는 제외
Won't Have | 실시간 알림 | 새 게시글 실시간 알림 기능 | IV 참고2. 실시간 알림 | localStorage 기반에서는 효과가 제한적이며 우선순위가 낮음
Won't Have | 회원가입 및 로그인 | 사용자 인증 및 권한 관리 기능 | III. 커뮤니티 기능 구현(가) | RFP에서 익명 커뮤니티를 요구하므로 구현하지 않음
Won't Have | 백엔드 및 DB 구축 | 서버 및 데이터베이스 구축 | II. 요청 내용, III. 제공 데이터 활용 | 정적 SPA + localStorage 구조를 준수하기 위해 제외
Won't Have | 이미지 첨부·좋아요·북마크 | 게시글 이미지 업로드 및 사용자별 상호작용 기능 | IV 참고2. 커뮤니티 게시판 추가 기능 | localStorage 용량과 개발 기간을 고려하여 이번 MVP에서는 제외

## 3_아이디어도출(실습)
선택기능 아이디어 도출 및 평가
평가기준: - 실현가능성(우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가) - 임팩트(사용자에게 얼마나 도움이 되는가)는 5점 만점(5=최고) - 종합점수 = 실현가능성 x 임팩트 x 2 (자동계산, 50점 만점)
작성 가이드: 실현가능성은 구현난이도가 낮을수록 높게(예: 난이도2->실현가능성4), 임팩트는 사용자 체감효과로 팀이 토론 후 채점
선택기능 | 설명 | 구현난이도 (1~5,낮을수록쉬움) | 실현가능성 (1~5) | 임팩트 (1~5) | 종합점수(자동) | 선정여부
지도 시각화 | Leaflet.js 또는 Kakao Maps 등 API 기반 관광지·맛집 지도 핀 시각화 및 권역 필터 | 3 | 2 | 5 | 20 | 제외
데이터 시각화 대시보드 | Chart.js 또는 D3.js 등을 활용한 권역별 게시글 현황, 인기 지역 통계 시각화 | 2 | 5 | 3.5 | 35 | 제외
축제 캘린더 | 권역별 축제 일정을 캘린더 형태로 시각화 (FullCalendar 등 외부 라이브러리 활용 가능) | 3 | 4 | 3 | 24 | 제외
경로 안내 | 복수의 관광지·맛집을 선택하여 이동 경로를 지도 위에 시각화 | 5 | 2 | 5 | 20 | 제외
여행 일정 생성/관리 | 관광지·맛집 데이터를 검색하여 여행 일정에 쉽게 추가하고, 날짜별·순서별로 여행 코스를 생성·관리하는 기능 (Trip Planner 형태) | 3 | 5 | 5 | 50 | 선정
날씨 정보 연동 | 외부 날씨 API를 연동하여 권역별 현재 날씨 및 여행 적합 여부 표시 | 2 | 5 | 4 | 40 | 보류
실시간 알림 | 별도 서버 없이 일정 주기(polling)로 localStorage를 확인하여 새 게시글 알림 표시 | 2 | 5 | 2 | 20 | 제외
다국어 지원 | i18n을 활용한 한/영 전환 및 다국어 지역 정보 콘텐츠 제공 | 2 | 5 | 3 | 30 | 제외
소셜 공유 연동 | KakaoTalk·링크 복사 등 외부 플랫폼 공유 기능 및 OG 태그 메타데이터 구성 | 2 | 5 | 3 | 30 | 제외
선정 결과 | 여행 일정 생성/관리(1순위) 데이터 시각화 대시보드/ 날씨 정보 연동(예비 후보) - 개발기간 3일 내 완성 가능성을 최우선으로 판단

## 4_MVP정의(실습)
LocalHub MVP 정의서
MVP(Minimum Viable Product, 최소기능제품)란? 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
선정 권역 | 광주
핵심 문제 | 지역 주민.관광객이 공공데이터에 흩어진 여행 정보를 한 곳에서 찾고 일정을 관리할 공유할 채널이 없음
타깃 사용자 | 선정 권역 방문 관광객 및 지역 주민 (회원가입 부담 없는 익명 이용자)
성공 지표 | 납기 내 필수기능 100% 구현 + 선택기능 1개 배포 + 배포 URL 정상 동작
Must have (반드시 포함 - 개발 의뢰 문서(RFP) 필수 요구사항)
제공된 공공데이터(JSON) 중 1개 권역을 선택하여 프론트엔드에서 직접 연동
Vue.js 3(Vite)를 이용한 정적 SPA 구조 구현
게시글 목록, 상세, 작성, 수정, 삭제 기능 구현
게시글을 localStorage에 저장하고 수정·삭제 시 비밀번호 확인
JSON 데이터를 기반으로 지역 정보를 질의응답하는 챗봇 구현
대화 히스토리 유지, 모바일 대응, 플로팅 챗봇 UI 구현
Netlify를 이용한 서비스 배포 및 URL 제출
여행 일정 생성/관리 - 관광지·맛집을 검색하여 일정에 추가하고 날짜별 여행 코스를 생성·관리
기능 명세서와 데이터 출처·라이선스·수집일을 문서에 포함
Should / Could have (선택 - 팀이 선정한 기능으로 교체)
날씨 정보 연동 - 외부 날씨 API를 활용하여 현재 날씨 및 여행 적합 여부 제공
데이터 시각화 대시보드 - 게시글 현황 및 인기 지역 통계를 차트로 시각화
Won't have (이번 MVP 범위에서 제외 - 스코프 크립: 범위가 계속 늘어나는 현상 방지)
회원가입/로그인 등 사용자 인증 및 권한 관리 기능
선정하지 않은 나머지 4개 권역 데이터 및 기능
선정하지 않은 나머지 선택기능

## 5_WBS_간트차트(실습)
LocalHub WBS + 간트차트 (Day 1~Day 3 기준)
WBS(작업분해구조): 작업을 잘게 쪼갠 목록 / 간트차트: 일정을 막대로 표시하는 표. - 실습 편의상 전체 일정을 Day1~Day3로 단순화 (기획+설계=Day1, 개발=Day2, 배포+테스트+문서화+발표준비=Day3) - 실제 프로젝트에서는 각 단계를 여러 날로 세분화해 실제 날짜(YYYY-MM-DD)로 환산하세요. 이 탭은 완성된 예시입니다.
No | 대분류 | 작업명 | 담당 | 시작 (Day) | 종료 (Day) | 소요일 | 진행률(%) | 상태 | 1 | 2 | 3
1 | 기획 | MVP 기능 범위 최종 확인 및 개발 우선순위 정리 | 팀전체 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1
2 | 기획 | 화면 목록 및 사용자 시나리오 정의 | 팀전체 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1
3 | 설계 | 프론트엔드 화면 구조 설계(Vue 컴포넌트 구조) | FE | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1
4 | 설계 | 백엔드 API 명세 설계(회원/게시글/조회 기능) | BE | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1
5 | 설계 | DB 테이블 구조 설계 | BE | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1
6 | 개발 | 프로젝트 환경 구성(Vue, 서버, DB 연결) | FE/BE | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1
8 | 개발 | 게시글 CRUD API 구현 | BE | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1
9 | 개발 | 게시글 목록/상세 화면 구현 | FE | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1
10 | 개발 | 챗봇 api 개발 | BE | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1
11 | 개발 | 챗봇 ui 위젯 개발 | FE | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1
12 | 개발 | 지역 기반 게시글 조회 기능 구현 | FE/BE | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1
13 | 개발 | FE-BE API 연동 및 데이터 처리 | FE/BE | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1
14 | 테스트 | 기능 단위 테스트(회원/게시글/조회) | 팀전체 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1
15 | 테스트 | 오류 수정 및 최종 통합 테스트 | FE/BE | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1
16 | 배포 | 배포 환경 설정 및 서비스 배포 | BE | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1
17 | 배포 | 배포 버전 점검 및 실행 확인 | 팀전체 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1
18 | 문서화 | API 명세 및 기능 설명 정리 | BE | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1
19 | 발표준비 | 발표 자료 구성(서비스 목적, MVP 기능, 구현 내용) | 팀전체 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1
20 | 발표준비 | 시연 시나리오 작성 및 발표 리허설 | 팀전체 | 2026-07-16 | 2026-07-16 15:00 | 1
대분류 (범례)
기획
설계
개발
배포
테스트
문서화
발표준비
진행기간

## 6_용어설명(참고)
쉬운 용어 사전
낯선 단어가 나올 때마다 이 탭에서 찾아보세요. 본문에도 처음 나오는 곳에 괄호로 짧게 설명을 붙여두었습니다.
용어 | 쉬운 설명
RFP (Request for Proposal) | 고객사가 '이런 서비스를 만들어주세요'라고 보내는 공식 개발 의뢰 문서
MVP (Minimum Viable Product) | 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
WBS (Work Breakdown Structure) | 전체 작업을 실행 가능한 작은 단위로 쪼갠 목록
간트차트 (Gantt Chart) | 작업별 일정을 막대로 표시해 한눈에 보는 일정표
MoSCoW | 요구사항을 Must(필수).Should(중요).Could(선택).Won't(제외)로 나누는 우선순위 분류법
CRUD | 데이터를 새로 만들고(Create).조회하고(Read).수정하고(Update).삭제하는(Delete) 4가지 기본 기능
API (Application Programming Interface) | 서로 다른 프로그램이 데이터를 주고받을 수 있게 해주는 규칙과 통로
프론트엔드(FE) / 백엔드(BE) | 프론트엔드는 사용자가 보는 화면, 백엔드는 화면 뒤에서 데이터를 처리하는 서버 부분
SPA (Single Page Application) | 페이지 전체를 새로고침하지 않고 필요한 부분만 바뀌는 웹사이트 방식
챗봇 (Chatbot) | 사람과 대화하듯 자동으로 질문에 답해주는 프로그램
배포 (Deployment) | 완성한 프로그램을 인터넷에서 실제로 접속할 수 있게 서버에 올리는 작업 (Netlify.Render는 이를 무료로 도와주는 서비스)
.env (환경변수 파일) | 비밀번호.API 키처럼 남에게 노출되면 안 되는 정보를 코드와 분리해서 저장하는 파일
공공누리 | 공공기관이 만든 데이터를 누가 어떻게 써도 되는지 정부가 정해둔 이용 허락 표시 (1~4유형)
스코프 크립 (Scope Creep) | 처음 정한 작업 범위를 넘어 요구사항이 계속 늘어나는 현상
조건부 서식 | 엑셀에서 특정 조건을 만족하면 셀 색이 자동으로 바뀌는 기능 (이 워크북의 간트차트에 사용됨)
프롬프트 (Prompt) | ChatGPT 같은 AI에게 입력하는 질문이나 지시문
실현가능성 / 임팩트 | 실현가능성은 우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가, 임팩트는 사용자에게 얼마나 도움이 되는가를 뜻함
Vue.js / FastAPI / SQLite | 각각 화면(Vue.js).서버(FastAPI).데이터저장(SQLite)을 만들 때 쓰는 무료 개발 도구
i18n (국제화) | 하나의 서비스에서 여러 나라 언어를 지원하도록 만드는 기술
WebSocket | 새로고침 없이 실시간으로 데이터를 주고받는 통신 방식